Mosina, dnia 17.06.2015 r.

Sprawa: IK.271.10.2015

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 16-06-2015 r. wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o udzielenie informacji jaka jest forma płatności za wykonane zadanie tzn.

- czy jest płatność jednorazowa po całkowitym zakończeniu zadania

- czy będzie płatność na podstawie faktur częściowych w trakcie wykonywania zadania.

Odpowiedź na pyt. 1

### Zamawiający informuje, iż omyłkowo wprowadzono zapis w § 14 projektu umowy mówiący o płatności jednorazowej po wykonaniu zadania.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie § 14 projektu umowy na następujący:

### § 14

### 1. Rozliczanie wykonanych robót objętych niniejszą umową następować będzie fakturami częściowymi według procentowego zaawansowania robót na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych robót według harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz na podstawie faktury końcowej.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego określający w postaci procentowej stan zaawansowania i wartość wykonanych prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury częściowej za poszczególne etapy robót na kwotę stanowiącą 90% wynagrodzenia wynikającego z harmonogramu. Pozostałe 10% wynagrodzenia za dany etap robót zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury końcowej.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy.

5. Zamawiający zapłaci za wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe i końcową w ciągu 30 (trzydzieści) dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane  na fakturach. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

6. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

7.  Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług.

- W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów, zgodnie z ust. 7, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego, z zastrzeżeniem § 15.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony projekt umowy.

Treść odpowiedzi wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- IK-a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.